## 0.Índice
ANEXO IX - ÍNDICE DA PROPOSTA
Preencher os espaços em branco com os dados da empresa - os dados serão transferidos automaticamente para as demais abas
Órgão | IFFar Campus FREDERICO WESTPHALEN
Endereço completo | Linha 7 de setembro, s/n, BR 386 - KM 40, Cx. Postal: 169 - Fone: (55) 3744-8900 - CEP:98400-000 - Frederico Westphalen - RS
Licitação | Tomada de Preço nº 01/2020
Processo nº | 23789.000163/2020-20
Objeto | Contratação de serviços de engenharia especializados para elaboração e aprovação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio, com a emissão do Certificado de Aprovação pelo Corpo de Bombeiros, e respectivo Projeto Executivo Completo, das edificações existentes do Campus Frederico Westphalen, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos
Razão Social
CNPJ nº
Cidade/UF
Endereço completo
Responsável Legal
RG
CPF
Telefone para contato
R$ Unitário p/ M²
Documentos que compõe a proposta e que deverão ser impressos, rubricados, assinados e carimbados
Aba nº 1 | Planilha de Custo e Formação de Preço
Aba nº 2 | Cronograma físico-financeiro
Aba nº 3 | Proposta Orçamentária

## 1. Plan. Custo e form. Preços
ANEXO IX - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇO
Razão Social
CNPJ Nº
Endereço
Responsável Legal
RG
CPF
Telefone para contato
Licitação |  | Tomada de Preço nº 01/2020
Processo nº |  | 23789.000163/2020-20
Objeto |  | Contratação de serviços de engenharia especializados para elaboração e aprovação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio, com a emissão do Certificado de Aprovação pelo Corpo de Bombeiros, e respectivo Projeto Executivo Completo, das edificações existentes do Campus Frederico Westphalen, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos
| Item nº | Descrição | Área Total | R$ Unitário | R$ Total
| 1 | Elaboração do PPCI e do Projeto Executivo do PPCI (forma completa): - Prédio de Informática. (Área: 1.504,11 m² - 03 pavimento). - Prédio da Veterinária. (área: 1522,82 m² - 3 pavimentos) - Prédio Social e RU. (área: 2.996,34 m² - 2 pavimentos) - Prédio Central e Biblioteca. (área: 2.783,26 m² - 1 pavimento) - Ginásio de Esportes. (área: 1.275,24 m² - 1 pavimento) - Prédio de Laboratórios. (área: 596,57 m² - 1 pavimento) - Cantina e xerox. (área: 350 m² - 2 pavimentos) - Agroindústria de leite. (área: 98 m² - 1 pavimento) | 11126.24 |  | 0
CARIMBO E ASSINATURA

## 2.Cronograma Físico-financeiro
ANEXO IX - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Razão Social
CNPJ Nº
Endereço
Responsável Legal
RG
CPF
Telefone para contato
Licitação |  | Tomada de Preço nº 01/2020
Processo nº |  | 23789.000163/2020-20
Objeto |  | Contratação de serviços de engenharia especializados para elaboração e aprovação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio, com a emissão do Certificado de Aprovação pelo Corpo de Bombeiros, e respectivo Projeto Executivo Completo, das edificações existentes do Campus Frederico Westphalen, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos
1ª Etapa - Elaboração do PPCI
Item nº | Descrição |  | Área por Local M² | R$ p/ M² | R$ Total | Percentual de pagamento | Valor da Medição | Etapas | Responsável | Prazo para conclusão (em dias)
1 | Elaboração do PPCI e do Projeto Executivo do PPCI (forma completa): - Prédio de Informática. (Área: 1.504,11 m² - 03 pavimento). - Prédio da Veterinária. (área: 1522,82 m² - 3 pavimentos) - Prédio Social e RU. (área: 2.996,34 m² - 2 pavimentos) - Prédio Central e Biblioteca. (área: 2.783,26 m² - 1 pavimento) - Ginásio de Esportes. (área: 1.275,24 m² - 1 pavimento) - Prédio de Laboratórios. (área: 596,57 m² - 1 pavimento) - Cantina e xerox. (área: 350 m² - 2 pavimentos) - Agroindústria de leite. (área: 98 m² - 1 pavimento) |  | 11126.24 |  | 0 | 30% | 0 | Elaboração do PPCI. | Contratada | 45
[8 empty] | Análise e revisão | Contratante | 15
[8 empty] | Correções e adequações | Contratada | 20
[8 empty] | Análise e aprovação do PPCI pelo CBMRS. | CBMRS | 120
[8 empty] | Correções e Adequações. | Contratada | 20
[8 empty] | Prazo de execução 1ª etapa |  | 220
[6 empty] | 70% | 0 | 2ª Etapa - Elaboração do Projeto Executivo
[8 empty] | Etapas | Responsável | Prazo para conclusão (em dias)
[8 empty] | Elaboração do Projeto Executivo. | Contratada | 40
[8 empty] | Revisão e Análise. | Contratante | 20
[8 empty] | Correções e Adequações. | Contratada | 30
[8 empty] | Prazo de execução 2ª etapa |  | 90
[8 empty] | Prazo total (1ª+2ª etapas) |  | 310
CARIMBO E ASSINATURA

## 3. Proposta Orçamentária
ANEXO IX - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
Razão Social
CNPJ Nº
Endereço
Responsável Legal
RG
CPF
Telefone para contato
Licitação |  | Tomada de Preço nº 01/2020
Processo nº |  | 23789.000163/2020-20
Objeto |  | Contratação de serviços de engenharia especializados para elaboração e aprovação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio, com a emissão do Certificado de Aprovação pelo Corpo de Bombeiros, e respectivo Projeto Executivo Completo, das edificações existentes do Campus Frederico Westphalen, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos
| Item nº | Descrição | Área Total | R$ Unitário | R$ Total
| 1 | Elaboração do PPCI e do Projeto Executivo do PPCI (forma completa): - Prédio de Informática. (Área: 1.504,11 m² - 03 pavimento). - Prédio da Veterinária. (área: 1522,82 m² - 3 pavimentos) - Prédio Social e RU. (área: 2.996,34 m² - 2 pavimentos) - Prédio Central e Biblioteca. (área: 2.783,26 m² - 1 pavimento) - Ginásio de Esportes. (área: 1.275,24 m² - 1 pavimento) - Prédio de Laboratórios. (área: 596,57 m² - 1 pavimento) - Cantina e xerox. (área: 350 m² - 2 pavimentos) - Agroindústria de leite. (área: 98 m² - 1 pavimento) | 11126.24 |  | 0
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
CARIMBO E ASSINATURA