## SINTÉTICO
ANEXO III – A
PROCESSO Nº 23215.000531/2017-39
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017
PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Relatório de Orçamento Sintético
Passarelas de Acesso Salas de aula/Biblioteca - Alegrete / RS
Estado |  | Rio Grande do Sul / RS
Base SINAPI |  | 2017-07-01
Sem Desoneração
Leis Sociais |  | Padrão SINAPI | 2meses
ORSE 06/2017
SICRO 11/2016
Item | Código | Descrição | Und. | Quant. | Preço Unit. | Preço Unit. + BDI | Total
1 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 3.839% | 12423.5944
1.1 | 90778 (SINAPI) | ENGENHEIRO DE OBRA PLENO | H | 15 | 105.05 | 131.0289 | 1965.433
1.2 | 90780 (SINAPI) | MESTRE DE OBRAS | H | 132 | 63.52 | 79.2285 | 10458.1615
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0.583% | 1886.5662
2.1 | 73847/001 (SINAPI) | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MÊS | 2 | 289.06 | 360.5445 | 721.0891
2.2 | 74209/001 (SINAPI) | PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA | M² | 2 | 229.7 | 286.5048 | 573.0096
2.3 | 73822/002 (SINAPI) | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M² | 950 | 0.5 | 0.62365 | 592.4675
3 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 3.998% | 12936.5042
3.1 |  | ATERRO INTERNO PASSARELA |  |  |  | 1.938% | 6271.0153
3.1.1 | 55835 (SINAPI) | ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | M³ | 39.1 | 53.62 | 66.8802 | 2615.0168
3.1.2 | 94107 (SINAPI) | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M³ | 19 | 154.27 | 192.421 | 3655.9984
3.2 |  | ESCAVAÇÃO E ATERROS |  |  |  | 2.06% | 6665.4889
3.2.1 | 2 S 01 012 00 (SICRO) | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES C/DIÂM. > 0,30 M | UND | 15 | 76.12 | 94.9445 | 1424.1671 | Destocamento de árvores c/diâm. > 0,30 m
3.2.2 | 79480 (SINAPI) | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M³ | 34.2 | 2.07 | 2.5819 | 88.3014
3.2.3 | 94306 (SINAPI) | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M³ | 95 | 19.04 | 23.7486 | 2256.1162
3.2.4 | 73964/006 (SINAPI) | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 33 | 45.96 | 57.3259 | 1891.755
3.2.5 | 83336 (SINAPI) | ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M³ | 198 | 4.07 | 5.0765 | 1005.1492
4 |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 17.08% | 55267.2104
4.1 |  | PILARES CONCRETO |  |  |  | 17.08% | 55267.2104
4.1.1 | 08884 (ORSE) | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PILAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, H.ÚTIL = 3,50M, SEÇÃO = 20X30CM, BLOCO DE FUNDAÇÃO = 60X70X50CM C/ ESCAVAÇÃO | UND | 8 | 340.71 | 424.9676 | 3399.7407 | Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, h.útil = 3,50m, seção = 20x30cm, bloco de fundação = 60x70x50cm C/ ESCAVAÇÃO
4.1.2 | COMPOSIÇÃO 02 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PILAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, H.ÚTIL = 2,50M, SEÇÃO = 15X15CM, BLOCO DE FUNDAÇÃO = 60X70X50CM C/ ESCAVAÇÃO | UND | 168 | 247.5226 | 308.7349 | 51867.4697
5 |  | COBERTURA |  |  |  | 15.69% | 50785.2559 | Toldo em policarbonato alveolar 6 mm - fornecimento e instalação
5.1 | 92566 (SINAPI) | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. AF_12/2015 | M² | 458.4 | 11.78 | 14.6932 | 6735.3601 | Estrutura metálica em arco de tubo estrutural, inclusive montagem, primer anticorrosivo e pintura de acabamento
5.2 | 94207 (SINAPI) | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² | 705.57 | 32.68 | 40.7618 | 28760.2778 | Tubo aço galvanizado c/costura 6" (150mm), p/condução fluidos, classe média, e=4,85mm, 19,20kg/m, DIN-2440/NBR-5580
5.3 | 94223 (SINAPI) | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 | M | 218.2 | 40.81 | 50.9023 | 11106.8847
5.4 | 92612 (SINAPI) | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UND | 4 | 676.81 | 844.1851 | 3376.7405
5.5 | 94227 (SINAPI) | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 19 | 34.01 | 42.4207 | 805.9928
6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 3.018% | 9766.9951
6.1 | 38091 (SINAPI) | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UND | 5 | 1.99 | 2.4821 | 12.4106
6.2 | 95814 (SINAPI) | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UND | 54 | 11.83 | 14.7556 | 796.8002
6.3 | 91952 (SINAPI) | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 2 | 13.24 | 16.5143 | 33.0285
6.4 | 91863 (SINAPI) | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 250 | 6.83 | 8.5191 | 2129.7648
6.5 | 74041/002 (SINAPI) | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W/LAMP. FLUORESCENTE 40W (utilizar lâmpada compacta 25W) | UND | 52 | 69.48 | 86.6624 | 4506.445
6.6 | 83399 (SINAPI) | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 2 | 32 | 39.9136 | 79.8272
6.7 | 91926 (SINAPI) | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 660 | 2.09 | 2.6069 | 1720.5256
6.8 | 91930 (SINAPI) | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 4.47 | 5.5754 | 278.7715
6.9 | 74130/001 (SINAPI) | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 2 | 12.29 | 15.3293 | 30.6586
6.10 | 74131/001 (SINAPI) | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 2 | 71.66 | 89.3815 | 178.763
7 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/DRENAGEM |  |  |  | 12.34% | 39925.2336
7.1 | 83676 (SINAPI) | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M | M | 178 | 100.98 | 125.9524 | 22419.519
7.2 | 83678 (SINAPI) | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 2M3/M | M | 42 | 160.72 | 200.4661 | 8419.5744
7.3 | COMPOSIÇÃO 01 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UND | 10 | 208.9747 | 260.6541 | 2606.5414
7.4 | 74104/001 (SINAPI) | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UND | 3 | 136.51 | 170.2689 | 510.8068
7.5 | 85390 (SINAPI) | REMOCAO TUBULACAO FF C/ DN 50 A 300MM EXCLUINDO ESCAVACAO/REATERRO | M | 95 | 36.27 | 45.2396 | 4297.7592
7.6 | 89449 (SINAPI) | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 95 | 12.49 | 15.5788 | 1479.9838
7.7 | 20072 (SINAPI) | TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL | M | 2.5 | 18 | 22.4514 | 56.1285
7.8 | 3520 (SINAPI) | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UND | 1 | 6.07 | 7.5711 | 7.5711
7.9 | 94492 (SINAPI) | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO | UND | 2 | 51.05 | 63.6747 | 127.3493
8 |  | PINTURA |  |  |  | 2.612% | 8450.5641
8.1 |  | PINTURA PILARES CONCRETO |  |  |  | 0.7568% | 2448.9987
8.1.1 | 88485 (SINAPI) | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 162 | 1.73 | 2.1578 | 349.5683
8.1.2 | 88489 (SINAPI) | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 162 | 10.39 | 12.9594 | 2099.4304
8.2 |  | PINTURA TESOURAS E CAIBROS |  |  |  | 1.617% | 5232.673
8.2.1 | 6082 (SINAPI) | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | M² | 276 | 15.2 | 18.959 | 5232.673
8.3 |  | PINTURA TESOURAS TRELIÇADAS |  |  |  | 0.2376% | 768.8925
8.3.1 | 74145/001 (SINAPI) | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M² | 38.17 | 16.15 | 20.1439 | 768.8925
9 |  | PISO |  |  |  | 38.02% | 123024.7996
9.1 |  | CALÇADA |  |  |  | 16.05% | 51933.6929
9.1.1 | 94273 (SINAPI) | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 455 | 34.21 | 42.6701 | 19414.9105
9.1.2 | 95241 (SINAPI) | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | M² | 370 | 20.51 | 25.5821 | 9465.3855
9.1.3 | 03137 (ORSE) | PISO CONCREDUR, COR NATURAL, DIMENSÕES 33 X 33 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU SIMILAR | M² | 320 | 49.89 | 62.2278 | 19912.895 | Piso concredur, cor natural, dimensões 33 x 33 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, exclusive regularização de base ou Similar
9.1.4 | 92399 (SINAPI) | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M² | 52 | 48.42 | 60.3943 | 3140.5018
9.2 |  | CALÇAMENTO (RUA) |  |  |  | 21.97% | 71091.1067
9.2.1 | 92399 (SINAPI) | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M² | 1043.76 | 48.42 | 60.3943 | 63037.1191
9.2.2 | 94273 (SINAPI) | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 188.75 | 34.21 | 42.6701 | 8053.9876
10 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 2.818% | 9117.1394
10.1 |  | ACESSO (SINALIZAÇÃO TATIL) |  |  |  | 1.972% | 6379.9395
10.1.1 | 221124 (AGETOP) | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | M² | 55 | 93 | 115.9989 | 6379.9395
10.2 |  | LIMPEZA |  |  |  | 0.8459% | 2737.1998
10.2.1 | 9537 (SINAPI) | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 950 | 2.31 | 2.8813 | 2737.1998
|  | TOTAL SEM BDI |  |  |  |  | 259427.4536
| 24.73% | BDI DA OBRA |  |  |  |  | 64156.4093
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 100% | 323583.8629
323583.8629

## CRONOGRAMA
ANEXO V
PROCESSO Nº 23215.000531/2017-39
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017
PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
IFFar Campus de Alegrete / RS
Obra: Passarelas Acesso ao prédio salas de aula e biblioteca
Prazo de exacução: 60 DIAS |  | Área construida: |  | 450,00 m²
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | VALOR (R$)
|  |  |  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
EDIFICAÇÕES
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 3.839% | 12423.5944 | 50.08% | 49.92% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
|  |  |  | 6221.8899 | 6201.7046 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.583% | 1886.5662 | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  |  | 1886.5662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 3.998% | 12936.5042 | 100% |  | 10% | 10% |  |  | 100%
|  |  |  | 12936.5042 | 0 | 1293.6504 | 1293.6504 | 0 | 0
4 | SUPERESTRUTURA | 17.08% | 55267.2104 | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  |  | 55267.2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | COBERTURA | 15.69% | 50785.2559 | 10% | 90% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 5078.5256 | 45706.7303 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3.018% | 9766.9951 | 30% | 70% | 40% | 10% |  |  | 100%
|  |  |  | 2930.0985 | 6836.8966 | 3906.798 | 976.6995 | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/DRENAGEM | 12.34% | 39925.2336 | 80% | 20% | 30% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 31940.1868 | 7985.0467 | 11977.5701 | 0 | 0 | 0
8 | PINTURA | 2.612% | 8450.5641 |  | 100% | 80% | 20% |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 8450.5641 | 6760.4513 | 1690.1128 | 0 | 0
9 | PISO | 38.02% | 123024.7996 | 35% | 65% | 60% | 80% |  |  | 100%
|  |  |  | 43058.6799 | 79966.1197 | 73814.8797 | 98419.8397 | 0 | 0
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2.818% | 9117.1394 | 30% | 70%
|  |  |  | 2735.1418 | 6381.9975
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL SEM BDI |  | 100% | 259427.4536 | 129924.4795 | 129502.9741 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
% MENSAL |  |  |  | 50.08% | 49.92% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
BDI |  |  | 64156.4093 | 32130.3238 | 32026.0855 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 64156.4093
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL COM BDI |  |  | 323583.8629 | 162054.8033 | 161529.0596 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
DESOMBOLSO ACUMULADO |  |  |  | 162054.8033 | 323583.8629 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
% MENSAL COM BDI |  |  |  | 50.08% | 49.92% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
% MENSAL ACUMULADO COM BDI |  |  |  | 50.08% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nome Engenheiro/ Arquiteto Responsável
CREA/ CAU - RS Nº......

## ANALÍTICO
ANEXO III - B1
PROCESSO Nº 23215.000531/2017-39
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017
PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Relatório de Orçamento Analítico
Passarelas de Acesso Salas de aula/Biblioteca - Alegrete / RS
Estado |  | Rio Grande do Sul / RS
Base SINAPI |  | 2017-07-01
Sem Desoneração
Leis Sociais |  | Padrão SINAPI
|  |  |  | BDI | 24.73%
Item | Código | Descrição | Und. | Coef. | Quant. | Preço Unit. | Preço Unit. + BDI | Total
1 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 3.839% | 12423.5944
1.1 | 90778 (SINAPI) | ENGENHEIRO DE OBRA PLENO | H |  | 15 | 105.05 | 131.0289 | 1965.433
1.2 | 90780 (SINAPI) | MESTRE DE OBRAS | H |  | 132 | 63.52 | 79.2285 | 10458.1615
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0.583% | 1886.5566
2.1 | 73847/001 (SINAPI) | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MÊS |  | 2 | 289.06 | 360.5445 | 721.0891
2.2 | 74209/001 (SINAPI) | PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA | M² |  | 2 | 229.7 | 286.5048 | 573
| 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 2 | 3.09 | 3.8542 | 3.85
| 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 4 | 8 | 2.81 | 3.5049 | 14.01
| 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 2 | 165 | 205.8045 | 205.8
| 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 0.22 | 8.88 | 11.076 | 1.21
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 2 | 17.99 | 22.4389 | 22.43
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 4 | 14.68 | 18.3104 | 36.62
| 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 0.02 | 254.76 | 317.7621 | 3.17
2.3 | 73822/002 (SINAPI) | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M² |  | 950 | 0.5 | 0.62365 | 592.4675
| 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.003 | 2.85 | 169.88 | 211.8913 | 0.63
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.003 | 2.85 | 14.84 | 18.5099 | 0.05
3 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 3.998% | 12936.5042
3.1 |  | ATERRO INTERNO PASSARELA |  |  |  |  | 1.938% | 6271.0153
3.1.1 | 55835 (SINAPI) | ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | M³ |  | 39.1 | 53.62 | 66.8802 | 2615.0168
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 136.85 | 14.68 | 18.3104 | 64.08
3.1.2 | 94107 (SINAPI) | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M³ |  | 19 | 154.27 | 192.421 | 3655.9984
| 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 1.1 | 20.9 | 57.46 | 71.6699 | 78.83
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.154 | 40.926 | 18.1 | 22.5761 | 48.62
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.231 | 61.389 | 14.68 | 18.3104 | 59.16
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.032 | 0.608 | 27.92 | 34.8246 | 1.11
| 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.03 | 0.57 | 23.2 | 28.9374 | 0.86
3.2 |  | ESCAVAÇÃO E ATERROS |  |  |  |  | 2.06% | 6665.4889
3.2.1 | 2 S 01 012 00 (SICRO) | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES C/DIÂM. > 0,30 M | UND |  | 15 | 76.12 | 94.9445 | 1424.1671
3.2.2 | 79480 (SINAPI) | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M³ |  | 34.2 | 2.07 | 2.5819 | 88.3014
| 89032 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0176 | 0.60192 | 164.32 | 204.9563 | 3.6
3.2.3 | 94306 (SINAPI) | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M³ |  | 95 | 19.04 | 23.7486 | 2256.1162
| 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.026 | 2.47 | 145.9 | 181.9811 | 4.73
| 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.034 | 3.23 | 58.58 | 73.0668 | 2.48
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.006 | 0.57 | 136.17 | 169.8448 | 1.01
| 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.003 | 0.285 | 41.41 | 51.6507 | 0.15
| 6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.05 | 99.75 | 9.07 | 11.313 | 11.87
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.032 | 3.04 | 14.68 | 18.3104 | 0.58
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.02 | 1.9 | 27.92 | 34.8246 | 0.69
| 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.018 | 1.71 | 23.2 | 28.9374 | 0.52
3.2.4 | 73964/006 (SINAPI) | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ |  | 33 | 45.96 | 57.3259 | 1891.755
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 99 | 14.68 | 18.3104 | 54.93
3.2.5 | 83336 (SINAPI) | ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M³ |  | 198 | 4.07 | 5.0765 | 1005.1492
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.071428 | 14.1427 | 14.68 | 18.3104 | 1.3
| 90991 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0.023809 | 4.7142 | 142.14 | 177.2912 | 4.22
4 |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 17.08% | 55267.2104
4.1 |  | PILARES CONCRETO |  |  |  |  | 17.08% | 55267.2104
4.1.1 | 08884 (ORSE) | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PILAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, H.ÚTIL = 3,50M, SEÇÃO = 20X30CM, BLOCO DE FUNDAÇÃO = 60X70X50CM C/ ESCAVAÇÃO | UND |  | 8 | 340.71 | 424.9676 | 3399.7407
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 8 | 18.62 | 23.2247 | 23.22
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 8 | 15.32 | 19.1086 | 19.1
| 9154/ORSE | PILAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIM=20X30CM E ALTURA = 4,0M | UND | 1 | 8 | 234.36 | 292.3172 | 292.31
| 2497/ORSE | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M | M³ | 0.21 | 1.68 | 34.98 | 43.6306 | 9.16
| 95/ORSE | CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15MPA, LANÇADO E ADENSADO | M³ | 0.21 | 1.68 | 341.11 | 425.4665 | 89.34
4.1.2 | COMPOSIÇÃO 02 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PILAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, H.ÚTIL = 2,50M, SEÇÃO = 15X15CM, BLOCO DE FUNDAÇÃO = 60X70X50CM C/ ESCAVAÇÃO | UND |  | 168 | 247.5226 | 308.7349 | 51867.4697
| 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 0.0675 | 11.34 | 313.68 | 391.2531 | 26.4
| 92442 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 1.5 | 252 | 35.44 | 44.2043 | 66.3
| 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1.54 | 258.72 | 12.36 | 15.4166 | 23.74
| 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 4.74 | 796.32 | 10.1 | 12.5977 | 59.71
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 168 | 18.62 | 23.2247 | 23.22
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 168 | 15.32 | 19.1086 | 19.1
| 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 0.21 | 35.28 | 283.88 | 354.0835 | 74.35
| 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M³ | 0.21 | 35.28 | 60.6 | 75.5864 | 15.87
5 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 15.69% | 50785.2559
5.1 | 92566 (SINAPI) | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. AF_12/2015 | M² |  | 458.4 | 11.78 | 14.6932 | 6735.3601
| 4425 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.222 | 101.7648 | 11.4 | 14.2192 | 3.15
| 4430 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.556 | 254.8704 | 5.88 | 7.3341 | 4.07
| 4472 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.074 | 33.9216 | 15.52 | 19.3581 | 1.43
| 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.12 | 55.008 | 8.88 | 11.076 | 1.32
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.073 | 33.4632 | 14.42 | 17.9861 | 1.31
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.116 | 53.1744 | 17.99 | 22.4389 | 2.6
| 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0062 | 2.8421 | 13.82 | 17.2377 | 0.1
| 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0091 | 4.1714 | 13.27 | 16.5517 | 0.15
5.2 | 94207 (SINAPI) | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² |  | 705.57 | 32.68 | 40.7618 | 28760.2778
| 1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 1.27 | 896.0739 | 0.11 | 0.1372 | 0.17
| 4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 1.27 | 896.0739 | 1.71 | 2.1329 | 2.7
| 7194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 | 1.275 | 899.6018 | 20.35 | 25.3826 | 32.36
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.125 | 88.1963 | 14.68 | 18.3104 | 2.28
| 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.113 | 79.7294 | 16.02 | 19.9817 | 2.25
| 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0017 | 1.1995 | 306.52 | 382.3224 | 0.64
| 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0024 | 1.6934 | 110.84 | 138.2507 | 0.33
5.3 | 94223 (SINAPI) | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 | M |  | 218.2 | 40.81 | 50.9023 | 11106.8847
| 1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 4.2 | 916.44 | 0.11 | 0.1372 | 0.57
| 4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 4.2 | 916.44 | 1.71 | 2.1329 | 8.95
| 7219 | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | 1.029 | 224.5278 | 28.91 | 36.0594 | 37.1
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.101 | 22.0382 | 14.68 | 18.3104 | 1.84
| 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.095 | 20.729 | 16.02 | 19.9817 | 1.89
| 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0009 | 0.19638 | 306.52 | 382.3224 | 0.34
| 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0012 | 0.26184 | 110.84 | 138.2507 | 0.16
5.4 | 92612 (SINAPI) | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UND |  | 4 | 676.81 | 844.1851 | 3376.7405
| 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 31.28 | 125.12 | 3 | 3.7419 | 117.04
| 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.378 | 1.512 | 23.16 | 28.8875 | 10.91
| 40598 | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM | KG | 92.34 | 369.36 | 4.42 | 5.5131 | 509.07
| 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.133 | 8.532 | 14.09 | 17.5745 | 37.48
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.492 | 1.968 | 14.68 | 18.3104 | 9
| 92257 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1 | 4 | 170.89 | 213.1511 | 213.15
5.5 | 94227 (SINAPI) | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M |  | 19 | 34.01 | 42.4207 | 805.9928
| 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.053 | 1.007 | 30.64 | 38.2173 | 2.02
| 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.008 | 0.152 | 8.73 | 10.8889 | 0.08
| 5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0016 | 0.0304 | 39.94 | 49.8172 | 0.07
| 13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 0.059 | 1.121 | 112.7 | 140.5707 | 8.29
| 40869 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM (COLETADO CAIXA) | M | 1.05 | 19.95 | 16.82 | 20.9796 | 22.02
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.282 | 5.358 | 14.68 | 18.3104 | 5.16
| 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.188 | 3.572 | 16.02 | 19.9817 | 3.75
| 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0132 | 0.2508 | 13.82 | 17.2377 | 0.22
| 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0183 | 0.3477 | 13.27 | 16.5517 | 0.3
6 |  | INATALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 3.018% | 9766.9951
6.1 | 38091 (SINAPI) | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UND |  | 5 | 1.99 | 2.4821 | 12.4106
| 38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UND | 1 | 5 | 1.95 | 2.4322 | 2.43
6.2 | 95814 (SINAPI) | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UND |  | 54 | 11.83 | 14.7556 | 796.8002
| 12025 | CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | 1 | 54 | 6.43 | 8.0201 | 8.02
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1428 | 7.7112 | 14.82 | 18.485 | 2.63
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1428 | 7.7112 | 18.55 | 23.1374 | 3.3
6.3 | 91952 (SINAPI) | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND |  | 2 | 13.24 | 16.5143 | 33.0285
| 38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 1 | 2 | 5.53 | 6.8976 | 6.89
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.225 | 0.45 | 14.82 | 18.485 | 4.15
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.225 | 0.45 | 18.55 | 23.1374 | 5.2
6.4 | 91863 (SINAPI) | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 250 | 6.83 | 8.5191 | 2129.7648
| 2674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | M | 1.017 | 254.25 | 2.24 | 2.794 | 2.84
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.082 | 20.5 | 14.82 | 18.485 | 1.51
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.082 | 20.5 | 18.55 | 23.1374 | 1.89
| 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 1 | 250 | 1.77 | 2.2077 | 2.2
6.5 | 74041/002 (SINAPI) | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W/LAMP. FLUORESCENTE 40W (utilizar lâmpada compacta 25W) | UND |  | 52 | 69.48 | 86.6624 | 4506.445
| 3753 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT | UN | 1 | 52 | 7.82 | 9.7539 | 9.75
| 3803 | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 1 | 52 | 33.38 | 41.6349 | 41.63
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 41.6 | 14.82 | 18.485 | 14.78
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 41.6 | 18.55 | 23.1374 | 18.5
6.6 | 83399 (SINAPI) | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND |  | 2 | 32 | 39.9136 | 79.8272
| 2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | 1 | 2 | 19.12 | 23.8484 | 23.84
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 0.7 | 18.55 | 23.1374 | 8.09
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 0.7 | 14.68 | 18.3104 | 6.4
6.7 | 91926 (SINAPI) | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 660 | 2.09 | 2.6069 | 1720.5256
| 984 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 1.19 | 785.4 | 1.45 | 1.8086 | 2.15
| 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 5.94 | 1.78 | 2.2202 | 0.01
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 19.8 | 14.82 | 18.485 | 0.55
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 19.8 | 18.55 | 23.1374 | 0.69
6.8 | 91930 (SINAPI) | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 50 | 4.47 | 5.5754 | 278.7715
| 1008 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 1.19 | 59.5 | 2.41 | 3.006 | 3.57
| 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 0.45 | 1.78 | 2.2202 | 0.01
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.052 | 2.6 | 14.82 | 18.485 | 0.96
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.052 | 2.6 | 18.55 | 23.1374 | 1.2
6.9 | 74130/001 (SINAPI) | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND |  | 2 | 12.29 | 15.3293 | 30.6586
| 2370 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | 1 | 2 | 9.57 | 11.9367 | 11.93
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.125 | 0.25 | 18.55 | 23.1374 | 2.89
6.10 | 74131/001 (SINAPI) | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND |  | 2 | 71.66 | 89.3815 | 178.763
| 13399 | QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 3 DISJUNTORES NEMA | UN | 1 | 2 | 37.68 | 46.9983 | 46.99
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 2 | 14.82 | 18.485 | 18.48
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 2 | 18.55 | 23.1374 | 23.13
7 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/DRENAGEM |  |  |  |  | 12.34% | 39925.2336
7.1 | 83676 (SINAPI) | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M | M |  | 178 | 100.98 | 125.9524 | 22419.519
| 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.001 | 0.178 | 57.5 | 71.7198 | 0.07
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.45 | 80.1 | 0.56 | 0.69849 | 0.31
| 7796 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 1 | 178 | 25 | 31.1825 | 31.18
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.22 | 39.16 | 18.1 | 22.5761 | 4.96
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.6738 | 831.9364 | 14.68 | 18.3104 | 85.57
7.2 | 83678 (SINAPI) | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 2M3/M | M |  | 42 | 160.72 | 200.4661 | 8419.5744
| 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.003 | 0.126 | 57.5 | 71.7198 | 0.21
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 1.35 | 56.7 | 0.56 | 0.69849 | 0.94
| 7795 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 1 | 42 | 47.88 | 59.7207 | 59.72
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 | 15.54 | 18.1 | 22.5761 | 8.35
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.8585 | 288.057 | 14.68 | 18.3104 | 125.58
7.3 | COMPOSIÇÃO 01 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UND |  | 10 | 208.9747 | 260.6541 | 2606.5414
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.8 | 8 | 0.56 | 0.69849 | 0.55
| 3199(ORSE) | GRELHA METÁLICA COM FERRO FUNDIDO, 50x50 CM | UN | 1 | 10 | 91.94 | 114.6768 | 114.67
| 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 75.886 | 758.86 | 0.32 | 0.39914 | 30.28
| 87335 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 0.0228 | 0.228 | 364.14 | 454.1918 | 10.35
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.9 | 19 | 18.1 | 22.5761 | 42.89
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.65 | 16.5 | 14.68 | 18.3104 | 30.21
| 88630 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | M3 | 0.0165 | 0.165 | 321.94 | 401.5558 | 6.62
| 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 0.216 | 2.16 | 58.07 | 72.4307 | 15.64
| 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0.018 | 0.18 | 279.74 | 348.9197 | 6.28
7.4 | 74104/001 (SINAPI) | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UND |  | 3 | 136.51 | 170.2689 | 510.8068
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.8 | 2.4 | 0.56 | 0.69849 | 0.55
| 6087 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA | UN | 1 | 3 | 19.43 | 24.235 | 24.23
| 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 75.886 | 227.658 | 0.32 | 0.39914 | 30.28
| 87335 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 0.0228 | 0.0684 | 364.14 | 454.1918 | 10.35
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.9 | 5.7 | 18.1 | 22.5761 | 42.89
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.65 | 4.95 | 14.68 | 18.3104 | 30.21
| 88630 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | M³ | 0.0165 | 0.0495 | 321.94 | 401.5558 | 6.62
| 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M³ | 0.216 | 0.648 | 58.07 | 72.4307 | 15.64
| 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M³ | 0.018 | 0.054 | 279.74 | 348.9197 | 6.28
7.5 | 85390 (SINAPI) | REMOCAO TUBULACAO FF C/ DN 50 A 300MM EXCLUINDO ESCAVACAO/REATERRO | M |  | 95 | 36.27 | 45.2396 | 4297.7592
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.07 | 101.65 | 18.06 | 22.5262 | 24.1
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.07 | 101.65 | 14.68 | 18.3104 | 19.59
7.6 | 89449 (SINAPI) | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M |  | 95 | 12.49 | 15.5788 | 1479.9838
| 9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.061 | 100.795 | 10.3 | 12.8472 | 13.63
| 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.01 | 0.95 | 1.35 | 1.6839 | 0.01
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.029 | 2.755 | 14.45 | 18.0235 | 0.52
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.029 | 2.755 | 18.06 | 22.5262 | 0.65
7.7 | 20072 (SINAPI) | TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL | M |  | 2.5 | 18 | 22.4514 | 56.1285
| 20072 | TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.04 | 2.6 | 18 | 22.4514 | 23.34
7.8 | 3520 (SINAPI) | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UND |  | 1 | 6.07 | 7.5711 | 7.5711
| 3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 1 | 5.55 | 6.9225 | 6.92
7.9 | 94492 (SINAPI) | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO | UND |  | 2 | 51.05 | 63.6747 | 127.3493
| 11677 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 2 | 43.39 | 54.1203 | 54.12
| 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.107 | 0.214 | 16.2 | 20.2063 | 2.16
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.027 | 0.054 | 44.32 | 55.2803 | 1.49
| 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.034 | 0.068 | 1.35 | 1.6839 | 0.05
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.227 | 0.454 | 14.45 | 18.0235 | 4.09
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.227 | 0.454 | 18.06 | 22.5262 | 5.11
8 |  | PINTURA |  |  |  |  | 2.612% | 8450.5641
8.1 |  | PINTURA PILARES DE CONCRETO |  |  |  |  | 0.7568% | 2448.9987
8.1.1 | 88485 (SINAPI) | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² |  | 162 | 1.73 | 2.1578 | 349.5683
| 6085 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | L | 0.16 | 25.92 | 4.89 | 6.0993 | 0.97
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.039 | 6.318 | 18.02 | 22.4763 | 0.87
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.014 | 2.268 | 14.68 | 18.3104 | 0.25
8.1.2 | 88489 (SINAPI) | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² |  | 162 | 10.39 | 12.9594 | 2099.4304
| 7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.33 | 53.46 | 17.67 | 22.0398 | 7.27
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.187 | 30.294 | 18.02 | 22.4763 | 4.2
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.069 | 11.178 | 14.68 | 18.3104 | 1.26
8.2 |  | PINTURA TESOURAS E CAIBROS |  |  |  |  | 1.617% | 5232.673
8.2.1 | 6082 (SINAPI) | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | M² |  | 276 | 15.2 | 18.959 | 5232.673
| 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 1 | 276 | 0.63 | 0.7858 | 0.78
| 5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.05 | 13.8 | 15.09 | 18.8218 | 0.94
| 10481 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (BASE SOLVENTE) | L | 0.075 | 20.7 | 22.56 | 28.1391 | 2.11
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 110.4 | 18.02 | 22.4763 | 8.99
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 82.8 | 14.68 | 18.3104 | 5.49
8.2 |  | PINTURA TESOURAS E CAIBROS |  |  |  |  | 0.2376% | 768.8925
8.3.1 | 74145/001 (SINAPI) | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M² |  | 38.17 | 16.15 | 20.1439 | 768.8925
| 3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 0.55 | 20.9935 | 2.64 | 3.2929 | 1.81
| 5320 | REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ | L | 0.044 | 1.6795 | 40.57 | 50.603 | 2.22
| 7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 0.176 | 6.7179 | 22.35 | 27.8772 | 4.9
| 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.132 | 5.0384 | 20.48 | 25.5447 | 3.37
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 | 8.0157 | 18.02 | 22.4763 | 4.72
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 4.1987 | 14.68 | 18.3104 | 2.01
9 |  | PISO |  |  |  |  | 38.02% | 123024.7996
9.1 |  | CALÇADA |  |  |  |  | 16.05% | 51933.6929
9.1.1 | 94273 (SINAPI) | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M |  | 455 | 34.21 | 42.6701 | 19414.9105
| 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 0.007 | 3.185 | 57.5 | 71.7198 | 0.5
| 4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | M | 1.005 | 457.275 | 21.5 | 26.817 | 26.95
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.394 | 179.27 | 18.1 | 22.5761 | 8.89
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.394 | 179.27 | 14.68 | 18.3104 | 7.21
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M³ | 0.002 | 0.91 | 437.84 | 546.1178 | 1.09
9.1.2 | 95241 (SINAPI) | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | M² |  | 370 | 20.51 | 25.5821 | 9465.3855
| 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M³ | 0.05 | 18.5 | 151.4 | 188.8412 | 9.44
| 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 0.05 | 18.5 | 254.76 | 317.7621 | 15.88
9.1.3 | 03137 (ORSE) | PISO CONCREDUR, COR NATURAL, DIMENSÕES 33 X 33 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU SIMILAR | M² |  | 320 | 49.89 | 62.2278 | 19912.895
| 2561/ORSE | PISO CONCREDUR 33X33CM, COR NATURAL REF. 3302 OU SIMILAR | M² | 1 | 320 | 35.11 | 43.7927 | 43.79 | Piso concredur 33x33cm, cor natural ref. 3302 ou similar
| 4750/SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.64 | 204.8 | 8.31 | 10.3651 | 6.63
| 6111/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.64 | 204.8 | 6.65 | 8.2945 | 5.3
| 3406/ORSE | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, VOTOMASSA OU SIMILAR | KG | 4.5 | 1440 | 0.42 | 0.52387 | 2.35 | Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar
9.1.4 | 92399 (SINAPI) | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M² |  | 52 | 48.42 | 60.3943 | 3140.5018
| 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0568 | 2.9536 | 57.5 | 71.7198 | 4.07
| 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.0087 | 0.4524 | 42.95 | 53.5715 | 0.46
| 36196 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 1.0131 | 52.6812 | 35.83 | 44.6908 | 45.27
| 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2703 | 14.0556 | 18.48 | 23.0501 | 6.23
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2703 | 14.0556 | 14.68 | 18.3104 | 4.94
| 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0055 | 0.286 | 6.19 | 7.7208 | 0.04
| 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1297 | 6.7444 | 1.06 | 1.3221 | 0.17
| 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0135 | 0.702 | 12.46 | 15.5414 | 0.2
| 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1217 | 6.3284 | 0.79 | 0.98537 | 0.11
9.2 |  | CALÇAMENTO (RUA) |  |  |  |  | 21.97% | 71091.1067
9.2.1 | 92399 (SINAPI) | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M² |  | 1043.76 | 48.42 | 60.3943 | 63037.1191
| 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0568 | 59.2856 | 57.5 | 71.7198 | 4.07
| 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.0087 | 9.0807 | 42.95 | 53.5715 | 0.46
| 36196 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 1.0131 | 1057.4333 | 35.83 | 44.6908 | 45.27
| 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2703 | 282.1283 | 18.48 | 23.0501 | 6.23
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2703 | 282.1283 | 14.68 | 18.3104 | 4.94
| 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0055 | 5.7407 | 6.19 | 7.7208 | 0.04
| 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1297 | 135.3757 | 1.06 | 1.3221 | 0.17
| 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0135 | 14.0908 | 12.46 | 15.5414 | 0.2
| 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1217 | 127.0256 | 0.79 | 0.98537 | 0.11
9.2.2 | 94273 (SINAPI) | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M |  | 188.75 | 34.21 | 42.6701 | 8053.9876
| 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.007 | 1.3213 | 57.5 | 71.7198 | 0.5
| 4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | M | 1.005 | 189.6937 | 21.5 | 26.817 | 26.95
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.394 | 74.3675 | 18.1 | 22.5761 | 8.89
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.394 | 74.3675 | 14.68 | 18.3104 | 7.21
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0.002 | 0.3775 | 437.84 | 546.1178 | 1.09
10 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 2.818% | 9117.1394
10.1 |  | ACESSO (SINALIZAÇÃO TATIL) |  |  |  |  | 1.972% | 6379.9395
10.1.1 | 221124 (AGETOP) | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | M² |  | 55 | 93 | 115.9989 | 6379.9395
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8544 | 46.992 | 14.68 | 18.3104 | 15.64
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6083 | 33.4565 | 18.1 | 22.5761 | 13.73
| 2798 (AGETOP) | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) | M² | 1.05 | 57.75 | 66 | 82.3218 | 86.43
| 1381 | ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE | KG | 4.5 | 247.5 | 0.52 | 0.6486 | 2.91
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 1.3 | 71.5 | 0.56 | 0.69849 | 0.9
10.2 |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 0.8459% | 2737.1998
10.2.1 | 9537 (SINAPI) | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² |  | 950 | 2.31 | 2.8813 | 2737.1998
| 3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | 0.05 | 47.5 | 3.24 | 4.0413 | 0.2
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 133 | 14.68 | 18.3104 | 2.56
|  | TOTAL SEM BDI | [5 empty] | 259427.4459
|  | BDI DA OBRA |  | 24.73% |  |  |  | 64156.4074
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 100% | 323583.8532
#REF!
|  |  |  | coef | p. unit
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.45 | 12.81 | 5.7645
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.45 | 15.82 | 7.119
12.8835

## COMPOSIÇÕES
ANEXO III - B2
PROCESSO Nº 23215.000531/2017-39
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017
PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS
COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO 01 | 74104/1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 134.78 | V. UNITÁRIO | PREÇO
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.8 | 0.54 | 0.432
ORSE | 3199 | GRELHA METÁLICA EM FERRO FUNDIDO, 50X50CM | UN | 1 | 91.7 | 91.7 | Grelha metálica em ferro fundido, 50x50cm
INSUMO | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 75.886 | 0.32 | 24.2835
COMPOSICAO | 87335 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 0.0228 | 371.93 | 8.48
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.9 | 18.62 | 35.378
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.65 | 15.32 | 25.278
COMPOSICAO | 88630 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | M3 | 0.0165 | 322.35 | 5.3188
COMPOSICAO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 0.216 | 60.6 | 13.0896
COMPOSICAO | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0.018 | 278.6 | 5.0148
208.9747
COMPOSIÇÃO 02 | 08885/ORSE | Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, h.útil = 2,50m, seção = 15x15cm, bloco de fundação = 60x70x50cm | un | Coef. | Preço | Valor
| COMPOSIÇÃO 02.A | Pilar em concreto pre-moldado, dim = 15x15cm e altura=3,00m | un | 1 | 141.2418 | 141.2418
| 88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | h | 1 | 18.62 | 18.62
| 88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 1 | 15.32 | 15.32
| 94963/SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m3 | 0.21 | 283.88 | 59.6148
| 93358/SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m3 | 0.21 | 60.6 | 12.726
247.5226
COMPOSIÇÃO 02.A | 94964/SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 0.0675 | 313.68 | 21.1734
| 92442/SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 1.5 | 35.44 | 53.16
| 92775/SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1.54 | 12.36 | 19.0344
| 92777/SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 4.74 | 10.1 | 47.874
141.2418

## BDI
ANEXO IV
PROCESSO Nº 23215.000531/2017-39
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017
PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS
CÁLCULO DO BDI
ITEM | DESCRIÇÃO |  | % |  | FÓRMULA BDI:
1 | Administração Central | AC | 5.25%
2 | Seguros | S | 0.36%
3 | Riscos | R | 0.43%
4 | Garantias | G | 0.21%
5 | Despesas financeiras | DF | 1% | OBS.: OS DADOS PARA O CÁLCULO FORAM BASEADOS NO RELATÓRIO DO TCU N°025.990/2008-2, QUE TRATA SOBRE O ESTUDO DOS VALORES DE REFERÊNCIA PARA O BDI CONFORME OS ACÓRDÃOS N°325/2007 E N°1.425/2007. E NOS ESTUDOS PUBLICADOS NA REVISTA DO TCU v. 32, n. 88 DE 2001 DE MENDES & BASTOS E, TCU N°118 DE 2010 DE LOPES.
6 | Lucros | L | 8.5%
7 | Impostos | I | 6.65%
7.1 | ISS |  | 3%
7.2 | PIS |  | 0.65%
7.3 | COFINS |  | 3%
| BDI |  | 24.73%
___________________________________________________ Nome engenheiro / Arquiteto responsável CREA/ CAU -RS Nº .....